## Sheet1
อันดับ | ปีงบประมาณ | เรื่อง | วัตถุประสงค์ | จังหวัด | วันที่ดำเนินการ | คิดเป็นพื้นที่ (ตร.กม.) | งบประมาณที่ใช้ | หมายเหตุ | เลขที่หนังสือ/ลงวันที่
1 | 2562 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการตรวจสอบเขตเขาท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | จังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลในการพิจารณากำหนดตำแหน่งที่เขา เขตเขา ที่ถูกต้อง โดยประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลขอบเขตที่ปรากฏในแผนที่ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินกำหนดไว้ | จ.เพชรบูรณ์ | 29 ก.ค. – 3 ส.ค. 62 | - | 61200 | เนื่องจากสภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย จึงไม่มี ผลการดำเนินการายงานผลการปฏิบัติงาน มท 0525.2/3019 ลว 21 ส.ค. 2563 | มท 0525.2/2686 19 ก.ค. 2562
2 | 2562 | การรังวัดสอบเขตหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวง ใช้ราชการทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ มีข้อมูลในการนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ใช้ราชการทหารเรือ จำนวน 14 แปลง ลงที่หมายในระวางแผนที่ 1 : 4000 และนำเข้าในระบบดิจิทัลตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ของกรมที่ดิน | จ.ชลบุรี | 17 – 22 ก.ย. 62 | - | 73600 | เปลี่ยนการดำเนินการจากการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับเป็นการรังวัดสอบเขต ส่งข้อมูลให้ จ.ชลบุรี มท 0525.2/26822 ลว 26 พ.ย. 2562 | มท 0525.1/3196 3 ก.ย. 2562
3 | 2563 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการตรวจสอบเขตเขาท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | จังหวัดอ่างทอง มีข้อมูลในการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ แปลง “อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น” ตามวัตถุประสงค์ | จ.อ่างทอง | 30 ต.ค. 62 | 4.446 | - | -ไม่ขอเบิกงบประมาณ ส่งข้อมูลให้ จ.อ่างทอง มท 0525.4/28622 ลว 23 ธ.ค. 2562 | มท 0525.4/3734 29 ต.ค. 2562
4 | 2563 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก ที่สาธารณะแปลง “ทุ่งยาว” | เพื่อให้จังหวัดสตูล มีข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ แปลง “ทุ่งยาว” | จ.สตูล | 18 – 29 พ.ย. 62 (จริง 18 – 24 พ.ย. 63) | 6.118 | 72540 | ส่งข้อมูลให้ จ.สตูล มท 0525.4/29135 ลว 27 ธ.ค. 2562 | มท 0525.4/3733 29 ต.ค. 2562
5 | 2563 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ บริเวณเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี | เพื่อให้จังหวัดชลบุรีมีข้อมูลในการพิจารณาการขออนุญาตใช้และถอนที่ดินสาธารณประโยชน์ และปัญหาความซับซ้อนในพื้นที่บริเวณเกาะสีชัง | จ.ชลบุรี | 20 – 29 ม.ค. 63 | 2.144 | 73500 | ส่งข้อมูลให้ จ.ชลบุรี มท 0525.4/4155 ลว 26 ก.พ. 2563 | มท 0525.4/273 31 ม.ค. 2563
6 | 2563 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ บริเวณเขตอุทยานเขาใหญ่ ตำบลเนินหอม | เพื่อให้สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญมีข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่จัดทำด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อนำไปใช้ประกอบในการจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลขอบเขตแปลงที่ดิน แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สภาพพื้นที่ ณ เวลาปัจจุบัน ในเขตตำบลเนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี สำหรับตรวจสอบข้อเท็จจริงของที่ดินบริเวณพื้นที่ดังกล่าว | จ.ปราจีนบุรี | 5 – 11 ก.พ. 63 | 5.342 | 72000 | ส่งข้อมูลให้ สมส. มท 0525.4/526 ลว 17 ก.พ. 2563 | มท 0525.4/273 31 ม.ค. 2563
7 | 2563 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ ในพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ แปลง “หนองทุ่งซิ่ง” อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | เพื่อให้จังหวัดอ่างทอง มีข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ แปลง “หนองทุ่งซิ่ง” | จ.อ่างทอง | 5 – 8 มี.ค. 63 | 3.343 | 36290 | ส่งข้อมูลให้ จ.อ่างทอง มท 0525.4/5687 ลว 16 มี.ค. 2563 | มท 0525.4/573 25 ก.พ. 2563
8 | 2563 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ บริเวณเหมืองแร่ทองคำ ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ | เพื่อให้จังหวัดพิจิตร มีข้อมูลประกอบการพิจารณาตรวจสอบการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) กรณีกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปกส.) แจ้งจังหวัดพิจิตร สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทำการตรวจสอบว่า การดำเนินการขออนุญาตประทานบัตรและการประกอบกิจการ ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซสฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ | จ.พิจิตร | 17 – 28 ส.ค. 63 | 19.606 | 125810 | ส่งข้อมูลให้ จ.พิจิตร มท 0525.4/18226 ลว 11 ส.ค. 2563 | มท 0525.4/1643 8 มิ.ย. 2563
9 | 2563 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับบริเวณที่ตั้งฐานทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | เพื่อให้จังหวัดชลบุรี มีข้อมูลประกอบการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) บริเวณที่ตั้งฐานทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | จ.ชลบุรี | 20 – 22 ก.ค. 63 (เดิม 20 – 29 ก.ค. 63) | - | 26350 | เนื่องจากสภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย จึงเดินทางกลับก่อนกำหนดรายงานผลการปฏิบัติงาน มท 0525.4/2101 ลว 4 ส.ค. 2563 | มท 0525.4/1921 14 ก.ค. 2563
10 | 2563 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ แปลง “ทะเลน้อย” ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง | เพื่อให้สำนักจัดการที่ดินของรัฐ มีข้อมูลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่จัดทำด้วยอากาศยานไร้คนขับบริเวณที่สาธารณประโยชน์ แปลง “ทะเลน้อย” เพื่อนำไปใช้ประกอบในการจัดทำแผนที่ แสดงข้อมูลขอบเขตแปลงที่ดิน แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหลักฐานหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวงตามสภาพพื้นที่ ณ เวลาปัจจุบัน | จ.พัทลุง | 17 – 28 ส.ค. 63 | 24.402 | 131381 | ส่งข้อมูลให้ สจร. มท 0525.4/2459 ลว 17 ก.ย. 2563 | มท 0525.4/2182 11 ส.ค. 2563
11 | 2564 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ ที่สาธารณะแปลง "ป่าโคกตาด" | เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ แปลง "ป่าโคกตาด" | จ.เพชรบูรณ์ | 23 พ.ย.-6 ธ.ค. 63 | 25.28 | 147532 | ส่งข้อมูลให้ สจร. มท 0525.4/3313 ลว 16 ธ.ค. 2563 | มท 0525.4/2942 10/พ.ย./2563
12 | 2564 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ ที่สาธารณะแปลง "บึงหนองหาร" | ยกเลิก ประมาณการ 203,800 บาท | จ.สกลนคร | 18-29 ม.ค. 64 19 เม.ย.-7 พ.ค. 64 24 พ.ค.-9 มิ.ย.64 | 85 | 0 | เฉพาะขอบแปลง อยู่ใน 9 กม.จากสนามบิน | ยกเลิกการดำเนินการ
13 | 2564 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ บริเวณที่ตั้งฐานทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | เพื่อให้จังหวัดชลบุรี มีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการนำรูปแปลง น.ส.ล. เลขที่ 1072/2505 (ที่ตั้งฐานทัพเรือ) ลงที่หมายในระวาง และนำเข้าระบบดิจิทัลของกรมที่ดิน | จ.ชลบุรี | 20 - 29 ก.ค. 63 จริง 20 - 22 ก.ค. 63 | 10.4 | 26350 | สภาพอากาศไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ขอเดินทางกลับ ที่ มท 0525.4/2101 ลว 4 ส.ค. 2563 | ยังไม่ได้ดำเนินการ มท 0525.4/1921 14/ก.ค./1963
14 | 2565 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับที่สาธารณะแปลง "โคกห้วยศาลาบ้านโสกโดน" *** P316 ได้รับความเสียหาย *** | เพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญ มีข้อมูลประกอบการตรวจสอบขอบเขต บริเวณที่สาธารณประโยชน์ แปลง “โคกห้วยศาลาบ้านโสกโดน” | จ.อำนาจเจริญ | 22 ก.พ.-5 มี.ค. 64 | 28.87 | 196010 | ส่งข้อมูลให้ สจร. มท 0525.4/376 | มท 0525.4/2531 4/พ.ย./2564 มท 0525.4/2788 1/ธ.ค./2564
15 | 2565 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ "บริเวณริมคลองเปรมประชากร" อ.บางปะอิน | เพื่อให้สมส. มีข้อมูลประกอบการพิจารณาตรวจสอบขอบเขตที่ดินบริเวณริมคลอง (ระวางแผนที่ 5137 III 6868, 6870, 7066 และ 7068) ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขาวังน้อย ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือขอความอนุเคราะห์มา | จ.พระนครศรีอยุธยา | 9-12 พ.ค. 65 | 2.89 | 6690 | ส่งข้อมูลให้ สมส. มท 0525.4/1273 ลว. 24 พ.ค. 65 | มท 0525.4/1142 5/พ.ค./2565
16 | 2566 | โครงการนำร่องการจัดทำแผนที่หลัก (Master Map) เพื่อสนับสนุนการรังวัดเวนคืนที่ดินของการรถไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 *บ้านไผ่-บรบือ* | กรมที่ดินมีข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเวนคืนของการทางรถไฟที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบสภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อบริหารจัดการโครงการในภาพรวม อีกทั้งยังสามาถแสดงข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศดังกล่าวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับรูปแผนที่แปลงที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และนำเสนอข้อมูลโครงการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และจะได้นำผลการดำเนินงานตามโครงการนำร่อง ดังกล่าว มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขยายผลการจัดทำแผนที่หลัก (Master Map) ให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการก่อสร้างทางรถไฟทั้งหมดในอนาคตต่อไป | จ.ขอนแก่น - จ.มหาสารคาม | 19 ก.ย.-23 ต.ค. 65 | 48 | 357509.16 | ส่งข้อมูลให้ สมส. มท 0525.4/3113 ลว 11 พ.ย. 65 | มท 0514.3/7512 6/9/2565 หนังสือ สมส.
17 | 2566 | โครงการจัดทำแผนที่หลัก (Master Map) เพื่อสนับสนุนการรังวัดเวนคืนที่ดินของการรถไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 *เด่นชัย-งาว* | กรมที่ดินมีข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อสนับสนุนการรังวัดเวนคืนที่ดินของการรถไฟ | จ.แพร่ - จ.ลำปาง | 9 ม.ค.-26 ก.พ. 66 | 73.35 | 670602.39 | ส่งข้อมูลให้ สมส. มท 0525.4/773 ลว 20 มี.ค. 66 | มท 0514.3/9600 12/23/2565 หนังสือ สมส.
18 | 2566 | โครงการจัดทำแผนที่หลัก (Master Map) เพื่อสนับสนุนการรังวัดเวนคืนที่ดินของการรถไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 *บรบือ-หนองพอก* | กรมที่ดินมีข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อสนับสนุนการรังวัดเวนคืนที่ดินของการรถไฟ | จ.มหาสารคาม - จ.ร้อยเอ็ด | 3 เม.ย.-18 มิ.ย. 66 | 131.86 | 1054896 | ส่งข้อมูลให้ สมส. มท 0525.4/1808 ลว 28 มิ..ย. 66 | มท 0514.4/2652 3/27/2566 หนังสือ สมส.
19 | 2567 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บริเวณวัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) | เพื่อให้ จ.บึงกาฬ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Sky Walk) ในบริเวณวัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) | ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ | 27 ก.พ. – 2 มี.ค. 67 | 4.66 | 43770 | ส่งข้อมูลให้ จ.บึงกาฬ แล้ว ตามหนังสือ ศรท. ที่ มท 0525.4/5760 ลว. 25 มี.ค. 67 | หนังสือ ศรท. ที่ มท 0525.4/392 ลว. 14 ก.พ. 67
20 | 2567 | สนับสนุนข้อมูลด้านภาพถ่ายและวีดิโอ บริเวณสำนักงานที่ดินพระนครศรีอยุธยา สาขาท่าเรือ | เพื่อให้ จ.พระนครศรีอยุธยา มีข้อมูลประกอบการนำเสนอผลงานสำหรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2567 | จ.พระนครศรีอยุธยา | 18 เม.ย. 67 |  | 1444 | ส่งข้อมูลภาพถ่ายและวีดิโอให้ จ.พระนครศรีอยุธยา แล้ว ในวันที่ดำเนินงาน | หนังสือ ศรท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0525.4/946 ลว. 17 เม.ย. 67
21 | 2567 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) พื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ห้วยล้าน | ร่วมกับ กทผ. เพื่อสนับสนุนเครื่องมือพร้อมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการดำเนินการตามโครงการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือ โดรน (Drone) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์และการขออนุญาตดูดทราย ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | 27 พ.ค. – 1 มิ.ย. 67 | 4.16 | 50200 | ส่งข้อมูลให้ จ.ลำปาง แล้ว ตามหนังสือ ศรท. ที่ มท 0525.4/12830 ลว. 26 มิ.ย. 67 | หนังสือ ศรท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0525.4/1158 ลว. 17 พ.ค. 67
22 | 2567 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บริเวณบ้านแม่แปง และบ้านนาพูน | สนับสนุนข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงสภาพพื้นที่ปัจจุบันของต.นาพูน บริเวณพื้นที่กันออก (บางส่วน) จากการประกาศเขตป่าคุ้มครอง ในลักษณะพื้นที่นำร่อง เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ ต.นาพูน | ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ | 15 ก.ค. – 3 ส.ค. 67 | 37.4 | 163425 | รายงานผลการปฏิบัติงานแล้ว ตามหนังสือ ศรท. ที่ มท 0525.4/2301 ลว. 5 ก.ย. 67และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อเนื่อง เมื่อได้รับการประสานกำหนดวันนัดประชุม จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี | หนังสือ ศรท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0525.4/1687 ลว. 5 ก.ค. 67
23 | 2568 | การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) บริเวณที่สาธารณประโยชน์ (6 แปลง) ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท | จัดทำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลผลการรังวัดสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาภารกิจการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และการปรับข้อมูลด้าน แผนที่รูปแปลงที่ดินในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน เป็นไปด้วยความชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในด้านการรังวัดทำแผนที่ | อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร | 21 ก.ค. – 2 ส.ค. 68 | 10.18 | 140680 | ส่งข้อมูลให้ สจร. มท 0525.4/79 | หนังสือ ศรท. ที่ มท 0525.4/2837 8 ต.ค. 68
24 | 2569 | การจัดทำข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินผืนใหญ่บ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน | เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรได้อย่างสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ | ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน | 9 - 27 ก.พ. 69 และ 11 - 29 มี.ค. 69 | 67.33 | 380800 | ส่งข้อมูลให้ จ.ลำพูน มท 0525.4/11222 ลว 21 พ.ค. 69 | หนังสือ ศรท. ที่ มท 0525.4/1207 19 พ.ค. 69